## GANTT
LÉGENDE |  |  | = | Implémentation (conception & développement)
|  |  | = | VABF ou Vérification d'Aptitude au Bon Fonctionnement (tests / recette)
|  |  | = | Formation des utilisateurs
|  |  | = | MEP / MES ou Mise En Production / Mise En Service
|  |  | = | VSR ou Vérification de Service Régulier
|  | Mois 1 | [5 empty] | Mois 2 |  |  |  | Mois 3 |  |  |  | Mois 4 |  |  |  | Mois 5 |  |  |  | Mois 6 |  |  |  | Mois 7 |  |  |  | Mois 8
COMPOSANTS | ÉLÉMENTS | Semaine 1 |  |  | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9 | Semaine 10 | Semaine 11 | Semaine 12 | Semaine 13 | Semaine 14 | Semaine 15 | Semaine 16 | Semaine 17 | Semaine 18 | Semaine 19 | Semaine 20 | Semaine 21 | Semaine 22 | Semaine 23 | Semaine 24 | Semaine 25 | Semaine 26 | Semaine 27 | Semaine 28 | Semaine 29 | Semaine 30 | Semaine 31 | Semaine 32
ENVIRONNEMENTS | Environnement de développement | W.MORITO |  |  | M.LEFRANÇOIS | W.MORITO | M.LEFRANÇOIS
| Environnement de test |  |  |  | W.MORITO |  | A.DUPLANC | W.MORITO | A.DUPLANC
| Environnement de préproduction | [6 empty] | W.MORITO |  | A.DUPLANC | W.MORITO | A.DUPLANC
| Environnement de production | [8 empty] | W.MORITO |  | A.DUPLANC | W.MORITO | A.DUPLANC
| Environnement de maintenance | [10 empty] | W.MORITO |  | W.MORITO | A.DUPLANC | W.MORITO | A.DUPLANC
GESTION DES FOURNISSEURS | BD Fournisseur | [5 empty] | J.JONES |  |  |  |  | CTMS / TM | M.LEFRANÇOIS | W.MORITO | A.DUPLANC | A.DUPLANC | [10 empty] | S.LAMBORT A.DUPLANC CTMS & TM
BD Bon de commande
BD Suivi des paiements
| IHM | [8 empty] | J.JONES
GESTION DES RESSOURCES D'ENTREPRISES | BD Disponibilité Technicien | [5 empty] | N.LABIÈRE |  |  |  |  | CTMS / TM | M.LEFRANÇOIS | W.MORITO | A.DUPLANC | A.DUPLANC
| Serveur App | [5 empty] | W.MORITO
| IHM | [6 empty] | N.LABIÈRE
| API | [8 empty] | N.LABIÈRE
GESTION DES CLIENTS | BD Client | [10 empty] | J.JONES |  |  |  | A.DUPLANC | M.LEFRANÇOIS | W.MORITO | A.DUPLANC | A.DUPLANC
| IHM | [11 empty] | J.JONES
| APP Réservation RDV | [13 empty] | J.JONES
| Interface Web Facturation | [10 empty] | N.LABIÈRE
GESTION DU STOCK | BD Stock | [11 empty] | N.LABIÈRE |  |  | A.DUPLANC | M.LEFRANÇOIS | W.MORITO | A.DUPLANC | A.DUPLANC
| IHM | [12 empty] | N.LABIÈRE
| API | [13 empty] | N.LABIÈRE
DOMAINE PRODUCTION | BD Workflow | [14 empty] | J.JONES | [5 empty] | CTMS / TM | M.LEFRANÇOIS | W.MORITO | A.DUPLANC | A.DUPLANC
BD Outil
BD Doc Technique
| Serveur App | [13 empty] | W.MORITO
| IHM | [14 empty] | N.LABIÈRE
| Middleware #1 | [16 empty] | W.MORITO
| API | [16 empty] | N.LABIÈRE
| Middleware #2 | [18 empty] | W.MORITO